## Plan1
Cronograma Grafico Gantt
|  | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro | [7 empty] | Legenda
Atividades | Executor | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | X | Planejado
Recebimento dos Objetivos de Grupo | Jair, Marcelo | X | X | [11 empty] | X | Entrega
Distribuição das tarefas individuais | Marcos |  | X | X | [10 empty] | X | Atrasado
Desenvolvimento dos Layouts Web | Mauricio |  |  | X | X | X | [8 empty] | X | Desenvolvido
Desenvolvimento dos Layouts App | Ana, Julia, Mariana |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Desenvolvimento das funcionalidades Web | Luiza |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Desenvolvimento das funcionalidades App | Jair, Marcelo, Ana e Mariza |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Apresentação do Projeto | [9 empty] | X | X | X | X | X